芜湖职业技术学院资产清查工作实施方案

根据市国资部门要求，为盘清资产，切实做到账物相符，依据财政部《行政事业单位资产清查核实管理办法》相关规定，按照学校的统一部署和要求，为确保学校资产清查工作顺利开展，结合学校实际，特制订本实施方案。

一、资产清查的目的

(一)全面摸清家底。对学校的基本情况、财务情况及资产情况等进行全面清理和清查，真实、完整地反映学校的资产和财务状况。

(二)实现两个结合。逐步建立资产管理与预算管理，资产管理与财务管理相结合的运行机制，为全校资产并入市国资委资产管理系统服务，加强资产收益管理，规范收入分配秩序创造条件。

(三)促进资产管理。增强资产管理意识，推动资产的优化配置和有效利用。

(四)完善管理制度。加强人事、财务、资产管理，健全规章制度，建立和完善资产管理信息系统，逐步实现国有资产的动态管理。对资产清查过程中发现的问题，学校资产管理部门和有关职能部门应在全面总结、分析的基础上，提出相应的整改措施和实施计划，建立健全学校加强国有资产管理的制度。

二、资产清查的范围

根据本次资产清查目的及学校要求，列入此次清查范围的资产包括两校合并后的全部资产，包括实物资产和非实物资产，其中实物资产包括南、北、中三个校区及科大讯飞存放的全部资产，但不包括学校下属的附属中专学校及芜湖仪器仪表研究所。

三、资产清查组织机构

根据安徽省财政厅《2016年全省行政事业单位国有资产清查方案》要求，为切实加强资产清查工作的组织领导，保证资产清查工作顺利进行，学校成立国有资产清查的领导小组。

组  长：徐建平

副组长：吴长湖

成员：学校各部门、各二级学院主要负责人。

下设办公室：办公室设在国有资产管理处

学校各部门、各二级学院成立本部门资产清查工作小组，落实具体工作人员（清查工作小组具体名单、联系方式于5月25日前报资产清查的领导小组办公室），具体负责组织实施本部门资产清查工作。

四、资产清查的内容

根据国家相关文件规定，学校此次资产清查工作内容包括：

1、单位基本情况清理；

2、账务清理；

3、财产清查；

4、完善制度。

五、资产清查的基准日

根据市财政部门要求，此次资产清查工作，统一以2015年12月31日为资产清查基准日。

六、资产清查工作实施步骤

根据本次资产清查目的及工作的延续性，结合我校实际，具体实施步骤如下：

(一)准备阶段(2016年5月16日—5月25日)

1、建立学校资产清查组织和工作机构，成立学校资产清查工作领导小组，拟订学校资产清查工作实施方案，并上报市国资委备案；

2、召开学校资产清查工作会议，布置资产清查工作；

3、在校园网网页设立学校资产清查工作专栏，加大宣传力度，加强工作指导，及时通报工作进展。

(二)实施阶段(2016年5月25日—6月23日)

本次资产清查拟采取两下、两上的工作方法：即非实物资产由校财务处负责清查落实，实物资产清查则先由校资产管理处根据账面情况分部门分类别将资产清单下发各部门、各二级学院资产清查小组，各小组对照清单逐项清查登记，清查完毕统一上报校资产管理处，由校聘请的社会中介机构汇总整理，经整理汇总后的资产清单再次下发各资产清查小组，各资产清查小组配合社会中介机构负责进行复查。

(三)汇总整理、形成上报材料、组织上报阶段（2016年6月30日前）

根据清查后的第一手资料，整理并填报资产清查系统。中介机构出具资产清查专项审计报告，按规定时间报送纸质和电子档资料。

(四)账务处理阶段（2016年7月 15日前)

根据市国资委相关批复文件，财务处进行账务处理，设财务处、国资处办理相关资产管理手续。

七、工作要求

此次资产清查工作涉及面广，政策性强，技术要求高，时间紧，任务重，工作难度相当大，要求各部门统一思想，提高认识，真抓实干，务求实效。

(一)加强领导，精心组织

各部门、各二级学院要高度重视资产清查工作，服从学校的统一领导和指挥，并按照统一部署，认真做好资产清查动员、培训及文件学习工作，各相关部门要安排专人负责此项工作，做到人员落实到位，工作落实到位，责任落实到位，要建立工作联系和工作报告制度，确保资产清查工作顺利进行。

(二)认真实施，加强督导

要本着对学校和事业高度负责态度，认真开展资产清查工作，切实摸清“家底”，保证资产清查工作结果真实、可靠。资产清查清理、情况核实、数据录入工作量极大，工作中各部门和各二级学院、各工作组要通力协助，积极支持，密切配合，要实行一岗双责，不得推诿和妨碍资产清查工作。通过清查，堵塞管理漏洞，进一步完善制度，提高办学管理水平。学校资产清查工作领导小组对资产清查工作进行指导和监督检查。

(三)积极整改

对资产清查中反映出的问题应当及时总结，分清责任，提出整改措施，完善规章制度，加强管理，巩固资产清查成果，提高资产使用效益。

(四)严肃纪律

此次资产清查工作，工作任务繁重，时间紧迫，工作要求高，各相关部门和各单位、各工作组一定要以认真负责的态度，按照资产清查的规定和要求，认真落实清查工作，真实反映清查结果，不得有意瞒报，弄虚作假，对于违反规定的行为，学校将按照《会计法》及《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律、法规规定予以处理。

芜湖职业技术学院

二〇一六年五月四日