第五届中国创新创业大赛安徽赛区

实  施  方  案

根据《科技部关于举办第五届中国创新创业大赛的通知》(国科发火〔2016〕106号)精神及大赛方案要求，在中国创新创业大赛组委会统一指导下，安徽省科技厅组织“中国创新创业大赛安徽赛区”赛事并制定安徽赛区实施方案。

一、赛事名称

第五届中国创新创业大赛安徽赛区

二、主题

科技创新    成就大业

三、大赛目的

加快实施创新驱动发展战略，适应和引领经济发展新常态，推进大众创业、万众创新,打造经济发展新引擎，整合创新创业要素，搭建为科技型中小企业服务的平台，引导更广泛的社会资源支持创新创业，营造良好的创新创业生态环境。

四、组织机构

（一）参与单位

1、主办单位

安徽省科学技术厅

2、指导单位

科技部火炬高新技术产业开发中心

3、支持单位

安徽省财政厅

安徽省教育厅

安徽省人力资源和社会保障厅

共青团安徽省委

安徽省投资集团

安徽省担保集团

4、承办单位

合肥高新技术产业开发区管委会

安徽省科技企业孵化器协会

5、协办单位

各市科技局

芜湖高新技术产业开发区管委会

蚌埠高新技术产业开发区管委会

马鞍山慈湖高新技术产业开发区管委会

杭州银行合肥分行

徽商银行合肥创新大道支行

合肥市创新科技风险投资有限公司

芳晟创业投资基金（北京）

仙瞳资本管理有限公司（深圳）

万家热线

（二）安徽赛区组委会

大赛组委会由大赛主办单位、指导单位、支持单位、承办单位和协办单位共同组成。组委会下设办公室（设在省科技厅高新处），负责大赛的整体方案策划、指导、协调并确定重大事项。

（三）专家指导委员会

由组委会聘请成功创业企业家、创投专家、金融机构及行业知名专家等组成，负责参赛项目评审以及大赛选手的创业指导和辅导等工作（人员待定）。

五、参赛条件

安徽赛区赛事分设团队赛和企业赛。参赛的团队和企业应具有创新能力和高成长潜力，主要从事高新技术产品研发、制造、生产及服务等方面的业务，拥有自主知识产权且无产权纠纷，经营规范，社会信誉良好，无不良记录的非上市企业；前四届大赛安徽赛区总决赛获得名次企业不参加本届大赛。

（一）创业团队参赛条件。

1. 在报名时未在国内注册成立企业的、拥有科技创新成果和创业计划的团队（如海外留学回国创业人员、进入创业实施阶段的优秀科技团队、大学生创业团队等）；

2. 核心团队成员不少于3人；

3. 参赛项目的产品、技术及相关专利归属参赛团队，与其它任何企业无产权纠纷。

（二）企业组参赛条件。

1.符合国家划型标准的、且2015年销售额不超过1.5亿元人民币的科技型中小微企业；

2.拥有自主知识产权且无产权纠纷；

3.非上市企业且无不良记录（新三板挂牌的可以参赛）。

六、安徽赛区赛事流程

安徽赛事分为三个阶段：报名、地方赛、决赛。

（一）报名

1.所有参赛企业和团队登录“中国创新创业大赛”官网www.cxcyds.com统一注册报名，并按要求完整、准确、真实地填报相关信息。大赛官网是报名参赛的唯一渠道。

报名截止时间：2016年6月12日

2.各市科技局对辖区内的报名项目进行确认，符合参赛条件的企业和团队方可参赛。

参赛资格确认截止时间：2016年6月19日

（二）地方赛。

1.各市科技管理部门根据大赛组委会办公室制定的统一评审规则和流程组织“中国创新创业大赛”统一冠名下的本地区赛事。

2.地方赛须通过逐级淘汰方式产生优胜企业和团队。至少最后一个环节的比赛须通过面对面答辩、现场出结果的评选形式进行。

3.省大赛组委会办公室将根据各市报名数量和地区赛事开展情况，向各赛区分配入围安徽赛区决赛的企业和团队名额。

地区推荐截止时间：2016年7月25日

（三）决赛

决赛将分为半决赛和总决赛两个阶段举行

决赛时间：2016年8月1日-8月10日

决赛按照电子信息、新材料、新能源及节能环保、生物医药、先进制造、互联网及移动互联网6个行业进行比赛。对进入决赛的企业和团队进行相关赛事培训。各市晋级决赛的企业和团队先进行半决赛，半决赛后按6个行业评选出30名左右优秀企业和10名左右优秀团队进入总决赛，组织评委现场评选，赛出安徽赛区企业组、团队组的一、二、三等奖及优秀企业奖、优秀团队奖。

1、半决赛

①半决赛采用8+4模式答辩评选：参赛选手自我介绍8分钟，评委提问4分钟，参赛选手根据抽签顺序依次进行答辩（企业组与团队组分别抽签）；

②每家选手将接受3名评委现场评分，取3位评委平均分为选手最终得分，工作人员现场亮分，参赛选手现场签字并确认成绩；

③按参赛选手每组名次排名，企业组选出30家晋级总决赛，团队组选出8家晋级总决赛；

④比赛出现并列情况时，由评委讨论后，宣布最终结果。

2、总决赛

①总决赛采用6+4现场演讲答辩方式进行：参赛选手自我介绍6分钟，评委提问4分钟，参赛选手根据抽签顺序依次进行答辩（企业组与团队组分别抽签）；

②总决赛拟聘请5名知名风投专家及知名企业家任大评委，聘请40名风投、金融机构投资人组成大众评审团，每家参赛选手将接受5名大评委及40位大众评审团现场评分，评委总分作为参赛选手最终得分，并现场公布最终得分，赛出安徽赛区企业组一、二、三等奖分别为1、2、3名，优秀奖20名，团队组一、二、三等奖各1名，优秀奖5名。

七、评选规则及评选标准细则

（一）评选规则：

1.每个参赛企业和团队应安排至少3名评委进行评选，须以现场答辩方式进行；

2.每名评委按照评分标准进行打分并写出评价意见和建议；以全体评委评分的平均分作为参赛企业的最终得分；

3.以参赛企业和团队最终得分排名作为晋级或淘汰标准。

（二）评分标准：

| 评分项 | 分值 （企业组） | 分值 （团队组） |
| --- | --- | --- |
| 技术和产品 | 25 | 25 |
| 商业模式及实施方案 | 20 | 25 |
| 行业及市场 | 25 | 20 |
| 团队 | 25 | 30 |
| 财务分析 | 5 | 无 |

八、比赛奖项及支持政策

（一）安徽赛区将评出团队组一、二、三等奖各1名，企业组一、二、三等奖（分别为1、3、6名），优秀企业奖20名，优秀团队奖5名。

（二）安徽赛区决赛评出的获奖企业，将获得以下政策支持：

1.符合相关科技计划要求的，予以优先支持；

2.安徽省青年创业引导资金，予以优先支持；

2.杭州银行合肥分行予以创新创业贷款支持；

3.优先推荐给创投机构、金融机构；

4.企业所在地方科技部门给予相应配套政策支持。

（三）入围全国赛的优秀团队

1.获得创业导师的创业辅导；

2.选择在科技企业孵化器、大学科技园以及众创空间（苗圃、创业咖啡）落户的，享受一定期限免收房租等相关优惠政策支持；

3.获得创业政策、创业融资等方面的指导培训；

4.优先推荐给大赛投资基金和创业投资机构进行支持。

九、安徽赛区评选机构

杭州银行合肥分行、徽商银行合肥创新大道支行、合肥市创新科技风险投资有限公司、安徽国耀创业投资有限公司、初创（上海）投资管理有限公司、芳晟创业投资基金（北京）、仙瞳资本管理有限公司（深圳）、安徽省创业投资有限公司、安徽省信用担保集团有限公司、安徽省信息产业投资控股有限公司、安徽省青年创业引导资金、汇智创业投资有限公司、安徽云松投资管理有限公司、安徽毅达汇承股权投资管理企业（有限合伙）、安徽红土创业投资管理有限公司、合肥赛智创业投资管理有限公司、合肥科昇投资管理有限公司、合肥火花创业投资管理有限公司、安徽纪元时代创业投资管理有限公司、合肥高新科技创业投资有限公司、深圳市松禾资本管理有限公司、合肥市中兴合创半导体创业投资基金、浙江青年创业学院、中融国际信托有限公司、上海朗程投资管理有限公司、安徽闽商股权投资集团、合肥兴泰投资有限公司、安徽和熙创业投资合伙企业、合肥高创股份有限公司、安徽鼎信创业投资有限公司、安徽中安创谷科技园有限公司、合肥亿创股权投资合伙企业（有限合伙）、建银国际皖江基金、华柏（安徽）股权投资基金管理有限公司、合肥易均创业投资管理有限公司等。